## Feuil1
Logo RAPID |  |  | PME Catalogue des projets RAPID
LOGO DU PORTEUR (Image :
(avec le nom de la PME)
CONTACT PORTEUR : |  |  | courriel | anthony.hue@groupe-glemot.com
(sur 3 lignes 50 caractères) |  |  | Nom Prénom | HUE Anthony
|  |  | Numéro de téléphone |  | "0296461610"
NOMS DES PARTENAIRES :
(sur 2 lignes 50 caractères) |  |  | SRMP Prolann
CEA DAM
DUREE DES TRAVAUX : |  |  | 36
(en mois 1 ligne)
ACRONYME DU PROJET : |  |  | OPTOSEISMO
NOM DEVELOPPE DU PROJET : |  |  | Chaine d'acquisition Sismique OPTIQUE
PHOTO DU PROJET :
DESCRIPTION DU PROJET : |  |  | Le but de ce projet est de proposer une rupture technologique permettant de dépasser certaines des performances actuelles dessismomètres standards 3 axes larges bandes tels que STS 2. Les axes d’amélioration sont la résolution et la dynamique.
Objectifs : Innovation : Applications civiles / Militaires :
TACHES CALENDRIER : |  |  | un champ texte : 500 caractères maximum
Lot | Résultats attendus (maquette, démonstrateur, documents, etc) | Délais prévisionnels
1 | Rapport modélisation transducteur optique | T0 + 6
| Rapport de conceptualisation/ dimensionnement du sismomètre | T0 + 6
2 | Etude de conception détaillée | T0 + 12
| Dossier de conception | T0 + 12
3 | Dossier de fabrication | T0 + 17
| Réalisation des prototypes | T0 + 22
4 | Rapport de tests et mesures | T0 + 24
5 | Dossier de conception mis à jour | T0 + 27
| Dossier de fabrication mis à jour | T0 + 30
| Réalisation des sismomètres | T0 + 34
6 | Rapport de tests et mesures (métrologie, terrain…) | T0 + 36
DOCUMENTATION JOINTE : |  |  | (1 fichier: taille maximum 4 Mo )

## Feuil2
Lot | Résultats attendus (maquette, démonstrateur, documents, etc) | Délais prévisionnels
1 | Rapport modélisation transducteur optique | T0 + 6
| Rapport de conceptualisation/ dimensionnement du sismomètre | T0 + 6
2 | Etude de conception détaillée | T0 + 12
| Dossier de conception | T0 + 12
3 | Dossier de fabrication | T0 + 17
| Réalisation des prototypes | T0 + 22
4 | Rapport de tests et mesures | T0 + 24
5 | Dossier de conception mis à jour | T0 + 27
| Dossier de fabrication mis à jour | T0 + 30
| Réalisation des sismomètres | T0 + 34
6 | Rapport de tests et mesures (métrologie, terrain…) | T0 + 36